Załącznik nr 5 do SWZ

WZÓR

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu …………………………. 2019 roku w Jaworznie pomiędzy:

TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie, ul. Promienna 51, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000003157, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6321792812, wysokość kapitału zakładowego: 1 502 259 310 złotych (wpłacony w całości), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

a

[(] sp. z o.o. z siedzibą w [(], ul. [(], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym [(] w [(], Wydział [(] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: [(], numer identyfikacji podatkowej NIP: [(], wysokość kapitału zakładowego: [(] złotych, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną,

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu nr 2019/TW/TW/01873/L o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 4095,36 kW zlokalizowanej w rejonie ul. Sportowej w Jaworznie - obręb: 277”, w trybie przetargu nieograniczonego, do którego nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych  została zawarta Umowa o następującej treści:

# PRZEDMIOT UMOWY

- Na mocy niniejszej umowy (Umowa) i na określonych w niej warunkach Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie pn.: „Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 4095,36 kW zlokalizowanej w rejonie ul. Sportowej w Jaworznie - obręb: 277, działki o nr ewidencyjnym: 2/3 21/20, 21/25, 21/21, 21/9, 21/10, 21/18, 21/15, 21/29, 21/12, 21/13, 14/59, 21/14, 21/33, 21/30 23 - w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany”, obejmujące wybudowanie farmy fotowoltaicznej w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w ust. 2 oraz przekazanie jej Zamawiającemu do użytkowania (Przedmiot Umowy lub Obiekt).

- Wykonawca oświadcza, że przeprowadził oględziny miejsca wykonania Przedmiotu Umowy i zapoznał się z dokumentacją Zamawiającego, której zakres wskazany jest w Załączniku nr 2 do Umowy (Dokumentacja), dokonał jej weryfikacji i uznaje ją za wystarczającą do wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie wnosi do niej zastrzeżeń.

- Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli wykonanie takich robót okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności lub celowości realizacji robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania robót następuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy określającego zakres robót, warunki ich wykonywania oraz wysokość i warunki wynagrodzenia.

- Ust. 3 nie ma zastosowania do robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, których potrzeba wykonania powinna być przewidziana przez działającego w obrocie profesjonalnym Wykonawcę już na etapie złożenia oferty lub podpisania Umowy, w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dane, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych i administracyjnych jak również wiedzy technicznej i doświadczenia Wykonawcy. Roboty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, wskazanego w § 4 i nie wymagają odrębnego zlecenia przez Zamawiającego. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w Jaworznie przy ulicy Sportowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, w terminie do 12 miesięcy od  daty pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji.

- Termin przekazania terenu robót ustala się na 5 dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 zdanie 3 umowy.

§ 2

# PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie terenu budowy i dostarczenie dokumentacji 
oraz uzgodnienie i przeprowadzenie czynności odbiorowych dokumentacji,

  - odebranie prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy i zapłata bezspornego wynagrodzenia,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - przekazanie Wykonawcy posiadanych informacji i dokumentów, związanych 
z Przedmiotem Umowy,

  - przeszkolenie personelu dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, 
jak również zapoznanie ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie jednostki organizacyjnej Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

  - udzielenie na wniosek Wykonawcy wszelkich koniecznych pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami, celem wykonania Przedmiotu Umowy,

  - zapoznanie Wykonawcy z wewnętrznymi procedurami, instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego i TAURON Dystrybucja związanymi z Przedmiotem Umowy,

  - udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z Umową, ofertą Wykonawcy, przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, przepisami dozoru technicznego i zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno - budowlanymi, innymi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego i obowiązującymi normami;

- usunięcie wszystkich wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac, rozruchu, ruchu próbnego, w okresie gwarancji oraz w okresie obowiązywania rękojmi,

- przedstawienie w terminie 14 dni od wezwania do realizacji umowy o którym mowa w § 1 ust. 4 zdanie 3 umowy Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Umowy (preferowane ms project);

- wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem oraz bezzwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach z niego wynikających, weryfikacja dostarczonego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o wadach lub brakach przekazanego projektu budowlanego.  W przypadku odstępstw od  zatwierdzonego projektu budowlanego i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych uzyskanych przez Zamawiającego – Wykonawca wykona projekt zamienny i uzyska decyzje zamienne;

- wykonanie prognozy wolumenu produkcji energii  brutto i netto w okresie eksploatacji instalacji w podziale na lata;

- wykonanie obliczeń wartości nakładów inwestycyjnych i kosztów w okresie eksploatacji instalacji;

- wykonanie modelu analizy opłacalności inwestycji;

- protokolarne potwierdzenie przejęcia terenu budowy;

- przystąpienie do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 5 dni od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy;

- odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, w szczególności w zakresie wygrodzenia i oznakowania oraz zapewnienia zasilania placu budowy;

- udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.;

- bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, 
a po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy;

- zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracą podległego personelu oraz podwykonawców przez Kierownika budowy, posiadającego wymagane przepisami prawa kwalifikacje;

- zapewnienie prowadzenia przez Kierownika budowy na bieżąco dziennika budowy i dokumentacji powykonawczej robót (Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości ich prowadzenia do dnia końcowego odbioru technicznego);

- organizacja spotkań koordynacyjnych w uzgodnieniu z Zamawiającym w zależności od potrzeb;

- zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalające na wykonywanie zleconych prac, aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

- zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Umowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- zapewnienie osobom wykonującym Przedmiot Umowy odpowiedniej odzieży 
i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględne dopilnowanie ich stosowania; odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź kasków ochronnych osób wykonujących Przedmiot Umowy, z nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę lub zapewnienie identyfikatorów z nazwiskiem danej osoby i nazwą tego podmiotu;

- dostosowanie organizacji robót do organizacji pracy Zamawiającego oraz stosowania się do poleceń Zamawiającego, które są zgodne z przepisami prawa dotyczącymi prac objętych niniejszą Umową;

- przeszkolenie osób wykonujących Przedmiot Umowy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robót, jak również zapoznanie ich z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

- zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego dostępu do wszystkich miejsc budowy objętych zakresem Umowy oraz do wglądu do materiałów i dokumentów związanych z jej realizacją;

- zapewnienie materiałów i sprzętów (maszyn i urządzeń) niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiały i sprzęty powinny w szczególności:

  - spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

  - być zgodne z:

- kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub europejską aprobatą techniczną, 
o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszącej europejskie normy zharmonizowane,

- właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi,

- zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane;

- dostarczenie wyłącznie nowych materiałów i urządzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia wchodzące w skład instalacji zostały wyprodukowane w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej;

- dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 10 dni roboczych przed terminem odbioru atestów i certyfikatów, deklaracji zgodności i kart gwarancyjnych dotyczących zastosowanych materiałów oraz dokumentów w postaci papierowej i elektronicznej;

- pozyskanie Podwykonawców robót w uzgodnieniu z Zamawiającym i zawarcie 
z nimi stosownych umów;

- uzyskanie zgody Zamawiającego na powierzenie robót do wykonania Podwykonawcom w trybie określonym w §3;

- zawiadamianie Podwykonawców o terminie odbioru robót oraz dokonywanie wypisów z protokołu odbioru robót w zakresie robót Podwykonawców i wysyłanie tych odpisów Zamawiającemu;

- przejmowanie od Podwykonawców wykonanych przez nich (ustalonych 
w umowie z Podwykonawcami) zakresów robót, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do czasu ich odbioru przez Zamawiającego, usuwanie wad i / lub usterek powstałych w tych robotach w okresie od dnia przyjęcia ich od Podwykonawcy do dnia odbioru przez Zamawiającego;

- terminowe regulowanie należności za roboty zrealizowane przez Podwykonawców;

- zapewnienie odpowiedniego socjalnego i technicznego zaplecza budowy dla wszystkich Podwykonawców;

- przestrzeganie wymagań ochrony środowiska wynikających z obowiązujących przepisów; w trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, 
a w szczególności zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych;

- uzgodnienie z Zamawiającym treści dokumentacji opracowanej w celu uzyskania właściwych pozwoleń oraz dokonania zgłoszenia instalacji na podstawie przepisów o ochronie środowiska, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

- zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i zgodnie z wymogami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane;

- przygotowanie wykonanych robót do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją;

- zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (niezależnie od tego, czy wykonane są przez Wykonawcę, czy Podwykonawcę), tj. linii kablowych, przewiertów/przekopów, kanalizacji kablowej, fundamentów, uziemień itp. z wyprzedzeniem umożliwiającym dokonanie ich odbioru; zakrycie w/w elementów robót może nastąpić wyłącznie po pozytywnym ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru i spisaniu protokołu odbioru robót zanikających;

- zaspokojenie roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy, także, jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do Wykonawcy; w przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotów trzecich jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty. Kwoty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

- dostosowanie organizacji robót do organizacji pracy TAURON Dystrybucja S.A. i Zamawiającego oraz stosowanie się do poleceń Zamawiającego, które są zgodne z przepisami prawa dotyczącymi prac objętych niniejszą Umową;

- zagwarantowanie, że wykonane przez niego roboty spełnią wymagania obowiązujących przepisów prawnych, oraz są zgodne z zasadami prac obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A.;

- pokrycie wszystkich kosztów własnych TAURON Dystrybucja S.A. związanych z czynnościami dopuszczeń i nadzorów;

- uzgodnienie z TAURON Dystrybucja harmonogram wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji przedmiotu umowy;

- opracowanie i uzgodnienie z właściwym organem projektu czasowej organizacji ruchu we własnym zakresie i na własny koszt - jeżeli zajdzie taka konieczność;

- zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego placu budowy;

- uzgodnienie we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowego zajęcia terenów przyległych do terenu budowy, niezbędnych do prowadzenia robót;

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót;

- zapewnienie pracownikom Zamawiającego szkolenia  z administrowania w zakresie oprogramowania, w tym oprogramowania aplikacyjnego farmy fotowoltaicznej w sposób pozwalający na samodzielne, po odbyciu szkolenia, obsłużenie oprogramowania przez pracowników;

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – jeżeli zajdzie taka konieczność, a w przypadku zmiany przepisów prawnych w toku wykonywania umowy, do uzyskania wszelkich innych koniecznych z punktu widzenia obowiązującego prawa zezwoleń, pozwoleń i decyzji;

- zapewnienie rocznej produktywności energii elektrycznej na poziomie …………. kWh [uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy]; (Wykonawca wyliczy produktywność zgodnie z postanowieniami zawartymi w Załączniku nr 1 „Analiza produktywności”).

- W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:

- zatrudniać lub w inny sposób korzystać odpłatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Zamawiającego,

- korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca wykonujący przedmiot Umowy przy udziale innych osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie, jak za swoje własne.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 3 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 14 Umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części zgodnie z § 18 Umowy.

- Postanowienia określone w ust. 5 obowiązują także w pełnym zakresie, w razie naruszenia zakazu wskazanego w ust. 3 przez Podwykonawców, którymi Wykonawca się posługuje przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli  stanu wykonania Umowy i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy.

§ 3

# PODWYKONAWCY

- Do Robót Budowlanych realizowanych przez Podwykonawców zaangażowanych przez Wykonawcę będą miały zastosowanie przepisy art. 6471 kc.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagane uprzednie udzielenie przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z dokumentacją i harmonogramem nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę o roboty budowlane z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji, obejmującą roboty budowlane zlecone Podwykonawcy oraz z przewidywanym harmonogramem robót. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu umowy Wykonawca nie jest uprawniony do zmiany istotnych jej postanowień bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2 zdanie pierwsze skutkować będzie w szczególności niepowstaniem na podstawie art. 6471 kc. odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego wobec Podwykonawcy zaangażowanego przez Wykonawcę oraz traktowane będzie przez Zamawiającego jako nienależyte wykonanie obowiązków umownych przez Wykonawcę.

- Wraz z każdym Protokołem odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu, potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie o dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach wraz 
z dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub odmowach zapłaty za Roboty Budowlane (z podaniem przyczyn braku zapłaty), których terminy przypadają nie później niż na dzień przygotowania przez Wykonawcę Protokołu odbioru częściowego.

- Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę, że wymagalne i bezsporne płatności z tytułu umowy zawartej z Podwykonawcą zostały przez Wykonawcę zrealizowane lub przedłoży potwierdzenie dokonania takich płatności na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca dodatkowo przedłoży potwierdzone pisemnie przez każdego Podwykonawcę oświadczenie o stanie jego rozliczeń 
z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę (wraz z terminami zapłaty).

- Wraz z protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca dodatkowo przedłoży potwierdzone pisemnie przez każdego Podwykonawcę oświadczenie o stanie jego rozliczeń z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę (wraz z terminami zapłaty).

- W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy z Podwykonawcą nie wypłacono Podwykonawcy całości lub części umownego wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o okolicznościach uzasadniających odmowę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub obniżenie jego wysokości.

- Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 5, 6 i 7 Zamawiający dokona bezpośrednio płatności na rzecz Podwykonawcy, każda kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego, będzie podlegać potrąceniu wraz z odsetkami ustawowymi 
z najbliższych płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub będzie wypłacona 
z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 kc. zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wynikającego z Umowy przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 5, 6 i 7 lub zalegania przez Wykonawcę z płatnościami wobec Podwykonawców w wysokości odpowiadającej kwocie niewypłaconej lub zaległej.

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie dochodził od Zamawiającego ewentualnego roszczenia o odsetki od zatrzymanej płatności, które mogłaby powstać wskutek zastosowania przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

- W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązuje się dokonywać zapisów, że nie dopuszcza się do zawierania przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, chyba, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili na to zgodę.

§ 4

# WYNAGRODZENIE

- Wysokość i zasady rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy określa Załącznik nr 6 do Umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust 1 :

  - jest wynagrodzeniem netto, do którego zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy; niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia,

  - obejmuje wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć zastosowanie w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

  - jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

  - jest płatne na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru robót zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Umowy.

- W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek, z zastrzeżeniem § 3 ust. 11 Umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, na podstawie:

  - prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy i Odbiorze końcowym w terminie 30  dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 7 i 9,

  - prawidłowo wystawionych faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu robót objętych poszczególnym etapem prac w terminie 30  dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 7 i 9.

- Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru wykonanych robót, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- Faktury częściowe netto łącznie nie mogą przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia netto.

- Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w części za prace wykonane przez Podwykonawcę nastąpi w terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym po dostarczeniu Zamawiającemu do każdej faktury:

- oświadczenia o dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach lub odmowach zapłaty za Roboty Budowlane, których terminy przypadają nie później, niż na dzień przygotowania przez Wykonawcę Protokołu odbioru częściowego, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Podwykonawcy,

- kopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz Podwykonawcy,

- oświadczenia o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę.

- Należność przekazywana Wykonawcy za wykonanie prac, zostanie pomniejszona 
o kwotę nieuregulowaną wobec Podwykonawcy (Podwykonawców) jaka powinna zostać zapłacona zgodnie z treścią z umowy zawartej (umów zawartych) pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą (Podwykonawcami), powiększoną o odsetki w ustawowej wysokości za okres przekraczający termin płatności na rzecz Podwykonawcy (Podwykonawców). Zatrzymana kwota może zostać przekazana Podwykonawcy (Podwykonawcom), na rzecz, którego (na rzecz, których) Wykonawca nie dopełnił obowiązku płatności.

- Faktury oraz inne dokumenty (w tym potwierdzające wykonanie zobowiązania) powinny być wystawiane na :

Tauron Wytwarzanie S.A.

ul. Promienna 51

43-603 Jaworzno

i przesyłane wraz z podpisanym protokołem odbioru za pomocą jednego ze sposobów komunikacji :

        - na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;

        - jako e-faktura.

Zamawiający informuje, iż w TAURON Wytwarzanie S.A. istnieje możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną. Wykonawca zainteresowany taką formą przesyłania faktur zobowiązany będzie do zawarcia odrębnego Porozumienia z TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. (TOK), którego treść została zamieszczona pod adresem

http://swoz.tauron.pl/swoz2/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000f0007&MP_module=main. W przypadku zainteresowania zawarciem Porozumienia 
w sprawie przesyłania E-faktur należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. nr tel. 32 467 36 60 lub 32 467 36 70 lub e- mail: tok.cuwr.obsluga.efaktur@tauron.pl

Załącznik do faktury stanowić będzie dokument potwierdzający dokonanie odbioru prac, o którym mowa w ust. 2 pkt 5. Faktura niespełniająca wymogów określonych 
w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za fakturę wystawioną prawidłowo 
w rozumieniu ust. 5.

Ewentualne zmiany danych adresowych dotyczących wystawiania i doręczenia faktur nie będą wymagały formy aneksu do Umowy, lecz jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na wystawionej przez siebie fakturze numeru umowy …………………………… nadanej przez  TAURON Wytwarzanie S.A. Załączniki do faktury stanowić będą dokumenty potwierdzające dokonanie odbioru robót oraz dokumenty, o których mowa w ust. 7. Faktura niespełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 4.

- Zamawiający będzie regulował należności przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr …………………………………..………… prowadzony przez ……………………………..….

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ……………………………. i jest uprawniony do wystawiania faktur.

- Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP 6321792812  i jest uprawniony do przyjmowania faktur.

- Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 11, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  zaświadczenie banku potwierdzające prowadzenie rachunku Wykonawcy.

§ 5

# ODBIORY

- Przedmiot Umowy podlegać będzie następującym Odbiorom:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy (odcinka robót, rodzaju robót lub urządzeń),

- odbiór końcowy Przedmiotu Umowy i przekazanie do eksploatacji,

- odbiór gwarancyjny.

- Stroną pokrywającą koszty i odpowiedzialną za organizację odbiorów jest Wykonawca. Nie dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, chyba, że odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Po zakończeniu poszczególnych etapów robót zgodnych z Harmonogramem, dokonaniu wpisu w Dzienniku Budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbiorów częściowych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

- Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - protokoły odbiorów technicznych,

  - protokoły badań i sprawdzeń,

  - rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, 
ich ilości i wartości brutto  ogółem oraz netto /bez podatku VAT/,

  - dokumenty określone w „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.” - Załącznik nr 2 do  Umowy (Dokumentacja).

- Zamawiający obowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru w formie pisemnej. Datę i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający powiadamiając Wykonawcę w formie pisemnej.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego oraz TAURON Dystrybucja S.A. (tylko w przypadku prac wykonywanych na terenie rozdzielni)  i Wykonawcy, w tym:

- Kierownik budowy,

- Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

- Przedstawiciele służb technicznych Zamawiającego,

- Przedstawiciel służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.(w zakresie przyłącza i układu pomiarowego).

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – na podstawie protokołu odbioru oraz w postaci wpisu do Dziennika Budowy.

- W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy − na jego koszt i ryzyko − odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem dokonania odbioru wskazanych części robót, które nie zostały odebrane.

- Odbioru częściowego dokonuje się po wykonaniu etapów prac określonych 
w Harmonogramie. Odbiór ten potwierdzony winien być protokołem odbioru częściowego (POCB /R/D/U) zawierającym elementy, o których mowa w ust. 14 poniżej, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do Umowy. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- W przypadku stwierdzenia, że prace nie zostały wykonane w sposób należyty, zgodny z Umową, posiadają usterki, wady, braki, zamiast protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 13 strony podpisują protokół odbioru warunkowego, w którym Zamawiający wskaże wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich usunięcia. Po usunięciu wad, usterek i braków wskazanych w protokole odbioru, Strony sporządzają protokół odbioru prac lub w przypadku odbioru końcowego - protokół odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy i przekazanie do eksploatacji dokonuje się Protokołem odbioru Końcowego i Przekazania do eksploatacji  (POKiPE) zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do Umowy. Zamawiający dokona przejęcia Przedmiotu Umowy do eksploatacji po zakończeniu wszystkich robót składających się na Przedmiot Umowy. Przed odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić go do stanu z chwili przejęcia terenu budowy, z uwzględnieniem zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy.

- Odbiór gwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej Gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. Odbiór zostanie przeprowadzony po 3 pełnych  latach od rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej i  ma na celu potwierdzić deklarowaną produktywność oraz stan techniczny urządzeń.

- Z czynności odbioru każdorazowo sporządzony jest protokół odbioru zgodny 
z Załącznikiem nr 4 do Umowy, w którym należy wskazać w szczególności:

1) datę dokonania czynności odbioru,

2) przedmiot odbioru,

3) wynik odbioru,

4) podpisy obydwu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

5) wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron, którzy podpisują protokół.

- Jeżeli w toku odbiorów, o których mowa w ust. 1 zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin ich usunięcia 
i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia 
w odpowiednim stosunku,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmawia odbioru i może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy w sposób właściwy. Zamawiający może również powierzyć na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonanie prac innemu przez siebie wybranemu podmiotowi.

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają bezpiecznego użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może przejąć Przedmiot Umowy do eksploatacji pomimo występowania wad i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie. Jeżeli w zakreślonym terminie Wykonawca nie usunie wad wówczas Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 17. Do czasu usunięcia wad Zamawiający może zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy, jako dodatkowe zabezpieczenie uprawnienia, o którym mowa w ust. 17.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się zapis zawarty w ust. 14 pkt 2).

- Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym zgodnie 
z ust. 14. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów wraz z odsetkami ustawowymi  za każdy dzień, liczonych od dnia poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego. Takie usunięcie wad, w tym także powierzenie tych czynności podmiotom trzecim nie wyklucza
w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Podpisanie protokołu odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru końcowego.

# § 51

# ODBIÓR DOKUMENTACJI

- Strony uzgadniają, że Zamawiający będzie dokonywał odbioru przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji wykonawczej. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentacji wykonawczej w częściach umożliwiających poprawną realizację Przedmiotu Umowy, celem przeprowadzenia częściowych odbiorów i przystąpienia do realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie objętym przedmiotową dokumentacją.

- Za dzień przekazania dokumentacji wykonawczej uznaje się datę obustronnie podpisanego protokołu zdawczo – odbiorczego dotyczącego dokumentacji wykonawczej.

- Zamawiający dokona oceny dokumentacji wykonawczej w terminie 14 dni  roboczych od daty przekazania dokumentacji.

- W przypadku negatywnej oceny dokumentacji wykonawczej przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad lub usterek dokumentacji, a procedura oceny rozpoczyna się ponownie, bez zmiany terminu ostatecznego wykonania Przedmiotu Umowy w całości.

- Odbiór kompletnej dokumentacji wykonawczej lub jej części przez Zamawiającego bez zastrzeżeń nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego Protokołu Odbioru Dokumentacji.

- W przypadku, jeśli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązanie do stworzenia dokumentacji wykonawczej, Zamawiający niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy jest uprawniony do wykonania wskazanej dokumentacji samodzielnie lub z wykorzystaniem lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku, jeśli Wykonawca w związku z wykonaniem Umowy będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji projektowej, projektu zastępczego, lub jakichkolwiek ich części, ma on obowiązek dokonania z Zamawiającym odpowiednich uzgodnień ich dotyczących w trybie określonym w ust. 1 - 5. Zamawiający dopuszcza składanie takiej dokumentacji w częściach umożliwiających poprawną realizację Przedmiotu Umowy, celem przeprowadzenia częściowych odbiorów.

§ 6

# GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji jakości (Gwarancja) za wady fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy:

[uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy]:

- na ogniwa fotowoltaiczne – okres gwarancji: … lat,

- na falowniki – okres gwarancji … lat gwarancji,

- na stacje transformatorowe – okres gwarancji … lat,

- Montaż i konstrukcje wsporcze – okres gwarancji …  lat gwarancji.

- Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta urządzeń, instalacji, materiałów. Gwarancja producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiający według swojego wyboru może wykonywać uprawnienia z Gwarancji (ust. 2) lub gwarancji określonej w karcie gwarancyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim.

- Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli w okresie, Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu Umowy, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (Reklamacja), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 2 dni od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.

- Reklamacje, o których mowa w ust. 4, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: …………………………………………………, przez następujące osoby uprawnione do działania w tym zakresie jednoosobowo:

- ……………………….,

- ………………………..

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:………………………………………………………………………………….. 
W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są jednoosobowo następujące osoby:

  - ……………………………………………………….

  - ………………………………………………………...

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Przedmiotu Umowy 
w terminie 2 dni roboczych, od dnia zgłoszenia Reklamacji.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, poprzez wymianę lub naprawę wadliwego elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej usługi wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy. Usunięcie wady nastąpi bez uszczerbku dla parametrów technicznych i funkcjonalnych Obiektu.

- W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 8.

- Prace polegające na usunięciu wady będą prowadzone w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych Obiektu, umożliwiających prowadzenie tych prac oraz terminów realizacji wskazanych w ust.8 lub 9.

- Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, 
z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wymienionego urządzenia lub części okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.

- Usunięcie wady zostanie każdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez Strony.

- W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części na nową, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją albo jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. Jeżeli w okresie Gwarancji zastosowane urządzenie, instalacja lub materiał, dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany zastosowanej wadliwej maszyny, urządzenia, instalacji lub materiału, na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 8 lub określonym na podstawie ust. 9 albo też nie wykona prawidłowo usługi objętej Gwarancją, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy wynikających z udzielonej Gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.

- Strony Umowy ustalają, że po 3 pełnych  latach od rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej dokonają odbioru gwarancyjnego, zgodnie z § 5 Umowy, który przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego. O przewidywanym terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę, z co najmniej 10 - dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony będzie do wskazania osób do udziału w komisji. W przypadku niewskazania takich osób lub ich nieprzybycia na termin odbioru, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania odbioru jednostronnego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień ust. 19 - 23.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na okres 10 lat  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym.

- Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 20, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. 6 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby tam wskazane.

- Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.

§ 7

# PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

- Ustępy 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli w ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a zarazem do tych utworów nie ma zastosowania § 8 Umowy. Postanowienia niniejsze dotyczą w szczególności dokumentacji wykonawczej spełniającej warunki objęcia jej ochroną prawnoautorską.

- Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich takich utworów objętych przedmiotem Umowy (z zastrzeżeniem § 8), wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 4, lub też - najpóźniej w dniu wydania utworów Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy przysługiwały. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych przedmiotem Umowy na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

  - utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i  w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;

  - wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, 
na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów;

  - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie 
za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie 
w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;

  - wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, 
w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., 
a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);

  - tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;

  - wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów, jak również do wykonywania remontów obiektów i urządzeń, wprowadzania w nich zmian lub ich modernizacji, niezależnie od tego czy powyższe czynności wykonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio, czy też z wykorzystaniem lub za pośrednictwem innych podmiotów.

  - wykorzystywanie utworów w materiałach udostępnianych podczas postępowań związanych z wyborem wykonawców, w tym wykonawców dostaw, usług lub robót budowlanych dotyczących obiektów i urządzeń związanych z Przedmiotem Umowy, a w szczególności w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

- Autorskie prawa majątkowe do utworów, jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą ustalenia utworów, (przy czym w razie wątpliwości utwory uważa się za ustalone najpóźniej z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony). Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie 
z utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono wynosi ………….. złotych netto powiększone o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury i kwota ta jest objęta kwotą wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności 
z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, 
w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów 
z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 4 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.

- Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań utworów, ich części 
i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych 
i podmiotowych.

- Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

- Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów.

- Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, 
w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.

- W przypadku ujawnienia się lub powstania nowych pól eksploatacji, w stosunku do których nie doszło do przeniesienia autorskich praw, Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do rozszerzenia zakresu przeniesionych praw autorskich także o nowo ujawnione pola eksploatacji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Strony zgodnie ustalają, że wynikające z niniejszej Umowy ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie znajdują zastosowania w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z opisanymi powyżej roszczeniami, lub w przypadku jeśli wykorzystanie lub rozporządzenie utworem wskazanym w ust. 1, względnie niezapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw lub licencji stanowić będzie naruszenie jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich.

- Postanowienia ust. 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w zakresie uprawnień Zamawiającego wobec dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, która nie jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych .

§ 8

# LICENCJA

- W odniesieniu do utworów wyszczególnionych w treści Załącznika nr 1 do Umowy, jako „Utwory licencjonowane” Wykonawca udziela Zamawiającemu, bez ograniczenia, co do zakresu i terytorium, niewyłącznej licencji na korzystanie z nich („Licencja”). Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.

- Licencja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na czas 5 (pięciu) lat, przekształcający się po upływie tego okresu automatycznie w licencję na czas nieoznaczony. Każda ze Stron może wypowiedzieć licencję z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który będzie równy okresowi od daty dokonania wypowiedzenia do upływu 30 (trzydziestu) lat od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, a gdyby takiego Protokołu nie podpisano - od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. W przypadku odstąpienia od umowy w części Zamawiający zachowuje prawo do korzystania z utworów opisanych w ust. 1 powyżej przez okres 30 lat od momentu, w którym oświadczenie o odstąpieniu od umowy stało się skuteczne.

- Licencja do utworu określonego w ust.1 powyżej, udzielana jest  Zamawiającemu z chwilą z chwilą ustalenia utworu (przy czym w razie wątpliwości utwór określony w ust.1 powyżej uważa się za ustalony najpóźniej z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony). Prawo własności przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy nośników, na których utwór określony w ust.1 powyżej utrwalono, przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworów w zakresie uzyskanej przez Zamawiającego licencji. Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższej licencji Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Utwory lub ich opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących farmy fotowoltaicznej lub remontów farmy fotowoltalicznej, w szczególności prawo publikacji dokumentacji w materiałach przetargowych lub udostępnienia ich podmiotom trzecim. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonywanie przez twórców poszczególnych Utworów ich autorskich praw osobistych nie uniemożliwi Zamawiającemu korzystania z praw własności intelektualnej, oraz że twórcy poszczególnych Utworów wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu.

- Zamawiający ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji w pełnym zakresie, w jakim licencja przysługuje Zamawiającemu na utwory określone w ust.1 niniejszego paragrafu następującym podmiotom:

  - podmiotom, które na zlecenie Zamawiającego świadczą usługi, prace lub roboty w zakresie wykonania, eksploatacji, konserwacji i remontów farmy fotowoltaicznej,

  - podmiotom z grupy kapitałowej Zamawiającego (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych),

  - nabywcom farmy fotowoltaicznej.

- W odniesieniu do licencji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 ust. 2 - 16, w szczególności, co do pól eksploatacji oraz oświadczeń i obowiązków Wykonawcy.

- W stosunku do utworów obejmujących oprogramowanie, Strony postanawiają ponadto co następuje:

  - Licencje oraz zezwolenia, o których mowa w niniejszej Umowie, będą obejmowały prawo do korzystania z oprogramowania na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w §7 ust.4 powyżej, w szczególności zaś w zakresie:

    - trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym uploading oraz downloading oprogramowania, przy czym Wykonawca udziela nieodwołalnie zezwolenia na zwielokrotnianie oprogramowania w zakresie niezbędnym dla wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania oprogramowania bez ograniczeń co do ilości użytkowników lub ilości instancji, w tym w chmurze obliczeniowej;

    - tłumaczenia, w tym w szczególności na inne języki programowania, przystosowywania, zmiany układu oprogramowania oraz zmiany i przepisania na inny rodzaj zapisu bądź system,  przy czym do upływu okresu gwarancji, Zamawiający może dokonać przystosowania lub zmiany układu oprogramowania wyłącznie przy udziale Wykonawcy, z tym jednak zastrzeżeniem, że Zamawiający nie jest zobowiązany do zapewnienia udziału Wykonawcy w sytuacji, jeśli korzysta z możliwości wykonania zastępczego niezależnie od przyczyny, lub w sytuacji, jeśli Wykonawca nie będzie wykonywał niniejszej Umowy;

    - sporządzania, rozporządzania i korzystania z opracowań baz danych, jeśli będą częścią oprogramowania;

    - udostępniania oprogramowania osobom trzecim na zasadach określonych w niniejszej Umowie;

    - sporządzania i aktualizowania kopii zapasowej oprogramowania w celach jej przechowywania na wypadek uszkodzenia oprogramowania, niezależnie od prawa Zamawiającego do sporządzania kopii zapasowych oprogramowania lub jego części w zakresie niezbędnym do korzystania z oprogramowania;

    - wykorzystywania utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu, jak również do wykonywania remontów obiektu i urządzeń, wprowadzania w nich zmian lub ich modernizacji, niezależnie od tego czy powyższe czynności wykonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio, czy też z wykorzystaniem lub za pośrednictwem innych podmiotów;

    - wykorzystanie utworów w materiałach udostępnianych podczas postępowań związanych z wyborem wykonawców, w tym wykonawców dostaw, usług lub robót budowlanych dotyczących obiektów i urządzeń stanowiących przedmiot Umowy, a w szczególności w postępowaniach prowadzonych w trybie zamówień publicznych;

    - publicznego wyświetlenia, odtworzenia utworu lub jego kopii.

  - Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieograniczony dostęp do oprogramowania i kontrolę nad oprogramowaniem z możliwie szerokim zakresem uprawnień użytkownika (uprawnienia administratora), w tym umożliwiającym dokonywanie zmian, modyfikacji ustawień i układu oprogramowania. Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania w oprogramowaniu możliwości zablokowania korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania, w tym do wprowadzania możliwości zdalnego zablokowania dostępu.

  - Jeżeli realizacja Przedmiotu Umowy i prawidłowa eksploatacja farmy fotowoltaicznej będą wymagały połączenia lub zsynchronizowania oprogramowania z dowolnymi systemami funkcjonującymi u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia umownego, zapewnić kompatybilność dostarczonego oprogramowania (w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz dostosować dokumentację takich systemów) i przeprowadzić niezbędne połączenia i synchronizacje, przy czym ryzyko niewłaściwego ustalenia niezbędnego zakresu opisanego obowiązku obciąża Wykonawcę.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, aktualizować dostarczone w ramach wykonania Umowy oprogramowanie do najnowszych wersji dostępnych w okresie gwarancji, w tym wprowadzać i udzielać licencji na najnowsze poprawki i udoskonalenia oprogramowania.

- W przypadku ujawnienia się lub powstania nowych pól eksploatacji, w stosunku do których nie doszło do udzielenia licencji Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do rozszerzenia zakresu przeniesionych praw autorskich także o nowo ujawnione pola eksploatacji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w części, niezależnie od przyczyn odstąpienia, Zamawiający zachowuje uprawnienia z licencji udzielonej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu w zakresie tej części, której nie dotyczy odstąpienie.

- Wynagrodzenie za udzielenie licencji i za korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono wynosi ………….. złotych netto powiększone o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury i kwota ta jest objęta kwotą wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

- Strony zgodnie ustalają, że wynikające z niniejszej Umowy ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie znajdują zastosowania w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z opisanymi powyżej roszczeniami, lub w przypadku jeśli wykorzystanie lub rozporządzenie utworem wskazanym w ust. 1, względnie niezapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw lub licencji stanowić będzie naruszenie jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że wszelkie prawa do baz danych wytworzonych z wykorzystaniem oprogramowania przysługują wyłącznie Zamawiającemu, a w ich zakres wchodzi w szczególności uprawnienie do pobierania danych z bazy danych, tj. stałego lub czasowego przejęcia lub przeniesienia całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego przejęcia lub przeniesienia; wyłączne prawo wtórnego wykorzystania danych w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości, prawo publicznego udostępniania bazy danych; prawo utrwalania i zwielokrotniania bazy danych w całości lub w części, dowolną techniką; prawo wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu bazy danych; prawo publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania bazy danych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; prawo dokonywania opracowań bazy danych, prawo ujawniania danych zawartych w bazie danych. Nadto Strony zgodnie ustalają, że prawa do wszelkich danych zebranych z wykorzystaniem farmy fotowoltaicznej, w tym dane uzyskane w związku z wykorzystaniem oprogramowania, należą do Zamawiającego i stanowią Informację Poufną Zamawiającego.

§ 9

# PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

      - Wykonawca oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że nie istnieją żadne prawa własności intelektualnej, które stosowane w przedmiocie tej Umowy przez Zamawiającego mogłyby spowodować naruszenia praw osób trzecich, w tym w szczególności patentów i innych praw własności intelektualnej. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw własności intelektualnej lub know-how Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

      - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw własności intelektualnej lub know-how.

      - Każda Strona będzie informowała drugą Stronę natychmiast o wszystkich ulepszeniach (w szczególności projektach racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach użytkowych, rozwiązaniach organizacyjnych), które mogą powstać w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli takie ulepszenia będą miały zdolność patentową, każda Strona będzie upoważniona do zapewnienia we własnym imieniu i na swój koszt ochrony patentowej na te ulepszenia informując drugą Stronę, która będzie miała pierwszeństwo do zakupu praw licencyjnych z takich patentów lub wzorów użytkowych. Strony nie wykluczają, że powstałe ulepszenie może stanowić własność wspólną, która będzie stosowną umową o współwłasności prawa.

      - Strony zgodnie ustalają, że celem postanowień Umowy dotyczących przejścia praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych (w formie przeniesienia praw lub pozyskania licencji) jest uzyskanie przez Zamawiającego uprawnień pozwalających mu na:

- nieograniczone w czasie, zakresie lub co do terytorium korzystanie, samodzielnie, z wykorzystaniem lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, z dokumentacji wykonanej w ramach lub w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności w celach związanych z eksploatacją, utrzymaniem, remontami oraz rozwojem (w tym modyfikacjami) farmy fotowoltaicznej, jak również z przeprowadzaniem postępowań dotyczących wyboru wykonawcy usług, dostaw oraz robót budowlanych (w trybie lub poza trybem przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  w tym zakresie, jak również w celu ewentualnego wyłonienia wykonawcy w ramach wykonania zastępczego jakichkolwiek czynności objętych postanowieniami Umowy lub w przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z wykonywania lub dalszego wykonywania Umowy – niezależnie od przyczyny, jak również na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem Zamawiającego,

- nieograniczone w czasie, zakresie lub co do terytorium korzystanie samodzielnie, z wykorzystaniem lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, z oprogramowania, w tym w szczególności w celach związanych z eksploatacją, utrzymaniem, remontami oraz rozwojem (w tym modyfikacjami) farmy fotowoltaicznej, jak również z przeprowadzaniem postępowań dotyczących wyboru wykonawcy usług, dostaw oraz robót budowlanych (w trybie lub poza trybem przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w tym zakresie, jak również w celu ewentualnego wyłonienia wykonawcy w ramach wykonania zastępczego jakichkolwiek czynności objętych postanowieniami Umowy lub w przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z wykonywania lub dalszego wykonywania Umowy – niezależnie od przyczyny jak również na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem Zamawiającego,

- nieograniczone w czasie, zakresie lub co do terytorium korzystanie z baz danych, jak również wszelkich danych wytworzonych w związku z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej, w sposób wyłączny i według własnego uznania.

§ 10

# OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI I BHP

    - Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami

- Wykonawca, jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do przestrzegania wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów.

- W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć niezbędne działania zapobiegawcze.

- W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do ograniczenia szkody i podjęcia działań naprawczych.

- Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone przez Wykonawcę w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nieszkodzący drzewom lub krzewom.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związaną z wykonywaniem w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy wszelkich prac niezgodnie z zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami określonymi w szczególności w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 13 kwietnia 2001 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2005 r. Prawo wodne  w tym za:

- zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

- zanieczyszczenie wód i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi 
z uszkodzonych maszyn i urządzeń,

- emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie wód 
i nienaruszania stosunków wodnych.

- Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich opłat, kar pieniężnych i innych kosztów nałożonych przez organy administracji lub sądy na Zamawiającego z tytułu naruszenia przepisów opisanych w ust. 5, jeżeli nałożenie tych kar, opłat i innych kosztów było następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tychże kosztów na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Kwoty, o których mowa w ust. 7 Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszelkich odpadów powstających 
w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i środowiska warunków gromadzenia odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) oraz pełnienia nadzoru nad takimi działaniami w zakresie przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom, posiadającym ważne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami wraz z wpisem do BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami).

- Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny 
z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska, 
a w szczególności zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie odpady 
i części niewykorzystanych i uszkodzonych materiałów. W przypadku, niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie obciążyć Wykonawcę na kwotę stanowiącą koszt posprzątania oraz usunięcia i utylizacji odpadów. Zlecenie przez Zamawiającego powyższych czynności osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady.

- Wykonawca oświadcza, że on sam oraz jego Podwykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Umowy będą stosować się do ustaleń wynikających z decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, który uzyskał pozwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, chyba ze działalność taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.

- W celu udokumentowania gwarancji prawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu ostatecznego odbioru prac dokonanego zgodnie z procedurą opisaną 
w § 5 Umowy pisemnej informacji według wzoru opisanego w Załączniku nr 9 do Umowy.

- Wykonawcy zabrania się w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy:

- wwożenia lub wnoszenia odpadów, które nie powstały w związku z realizacją Przedmiotu Umowy;

- gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiającym 
- odpadów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy;

- spalania lub zakopywania odpadów i innych materiałów

- wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej,

- wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych i systemów gospodarki wodno- ściekowej, odpadów stałych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych itp. określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

    - BHP

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko osób, które:

- posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie Wykonawcy,

- posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Inwestorowi oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami,

- otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa wyżej, musi być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz związanymi z nią zagrożeniami,

- znajdują się w stanie gwarantującym bezpieczne wykonywanie pracy 
(w szczególności nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).

- Wykonawca oświadcza, że on sam, a także jego Podwykonawcy będą wykonywać zadania związane z realizacją Przedmiotu umowy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcjami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego.

- Wyznaczony Kierownik Budowy będzie składać Zamawiającemu sprawozdania dotyczące:

        - zagrożeń potencjalnie wypadkowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych zauważonych w czasie pracy i zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego - ustnie, bezzwłocznie.

        - wszystkich wypadków przy pracy, w których brali udział pracownicy Wykonawcy (również Podwykonawcy), zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego 
- pisemnie bezzwłocznie od zaistnienia wypadku.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy 
w sposób niezgodny z Umową, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców robót jak za swoje własne.

§ 11

# OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. 
w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a w razie zastąpienia jej inną ustawą – ustawy, która ją zastąpi.

- W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez drugą Stronę lub współpracujących z drugą Stroną bądź podwykonawcą drugiej Strony na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną wzajemnie udostępnione.

- Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób, 
o których mowa powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku 
z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na następujących stronach internetowych Stron:

www.tauron-wytwarzanie.pl

…………………………………………………………………………....

Strony są zobowiązane poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, 
o których mowa w zdaniu poprzednim bądź zapewnić przekazanie takiej informacji.

- Przekazanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu wykonania Umowy przez Strony.

- Strony oświadczają, że udostępnią sobie wzajemnie ww. dane osobowe na podstawie odpowiedniej zgody, w przypadkach jeżeli będzie wymagana, w związku z tym przekażą wszystkie wymagane prawem informacje, w szczególności wypełnią obowiązek informacyjny administratora danych osobowych wynikający z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

- Wzajemne udostępnienie przez Strony ww. danych osobowych nie następuje w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości , że jeśli będą  dokonywać dalszego przetwarzania udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.

§ 12

# UBEZPIECZENIA

      - Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy, w tym okres Gwarancji, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.

- Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawców z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt bądź wykonaną usługę. Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.

- Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:

  - szkody osobowe wyrządzone przez ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji inwestycji pracownikom (OC pracodawcy) z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

  - szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy i z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

  - szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;

  - szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;

  - szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

  - szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy z możliwością zastosowania podlimitu w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody.

- Suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 50.000 zł i nie powinny mieć zastosowania do szkód osobowych. W przypadku zastosowania franszyz kwotowo-procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu.

- Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.

- Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.

- Wykonawca dostarczy kopię polisy poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy. Miejsce dostarczenia dokumentu: siedziba Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

- Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umowy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

- Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.

§ 13

# FORMY ZABEZPIECZENIA

- Wykonawca wnosi Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi (Zabezpieczenie) w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie służyć Zamawiającemu do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym roszczeń Podwykonawców robót budowlanych w przypadku powstania solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego na podstawie art. 647 1 kc.  oraz do pokrycia roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu Gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

3. Szczegółowe zasady Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz roszczeń 
z tytułu Gwarancji i rękojmi ustala Załącznik nr 8 do Umowy.

§ 14

# KARY UMOWNE

      - Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

- w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie Przedmiotu Umowy lub jego części w stosunku do terminu określonego w Załączniku nr 3 do Umowy - w wysokości 0,2%  wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 Załącznika nr 5 do Umowy za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia Ubezpieczeń lub doręczenia polis ubezpieczeniowych - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 Załącznika nr 5 do Umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym łączna suma kar umownych obciążających Wykonawcę z tego tytułu nie może być wyższa niż 5% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 Załącznika nr 5 do Umowy,

- w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie obowiązku wniesienia zabezpieczenia - w wysokości 0,1%  wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 Załącznika nr 5 do Umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym łączna suma kar umownych obciążających Wykonawcę z tego tytułu nie może być wyższa niż 5% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 Załącznika nr 5 do Umowy,

- w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub częściowym Przedmiotu Umowy zgodnie 
z postanowieniami § 5 ust.14 pkt 1 Umowy - w wysokości 0,2%  wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 Załącznika nr 5 do Umowy za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad ujawnionych 
w okresie Gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 Załącznika nr 5 do Umowy  za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 Załącznika nr 5 do Umowy;

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności - w wysokości 5000,00 złotych za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku, przy czym łączna suma kar umownych obciążających Wykonawcę z tego tytułu nie może być wyższa niż 5% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 Załącznika nr 5 do Umowy;

- za nieuzyskanie założonej prognozowanej rocznej produktywności energii elektrycznej, co najmniej na poziomie 95% deklarowanej produkcji energii elektrycznej, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 47) Umowy - w wysokości 0,365 zł za każdą nieuzyskaną kWh; roczna produktywność rozliczona zostanie przez Zamawiającego na koniec 3. roku produkcji, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Załączniku nr 1 w punkcie „Analiza produktywności”

- za powierzenie wykonania Przedmiotu umowy lub jego części  Podwykonawcy, który nie został zaakceptowany przez  Zamawiającego  - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 Załącznika nr 5 do Umowy za każde takie zdarzenie przy czym łączna suma kar umownych obciążających Wykonawcę z tego tytułu nie może być wyższa niż 10% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 Załącznika nr 5 do Umowy,

- w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 2 ust. 3 lub 6 Umowy - w wysokości 10 000,00 złotych, za każdorazowe naruszenie zakazu przy czym łączna suma kar umownych obciążających Wykonawcę z tego tytułu nie może być wyższa niż 5% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 Załącznika nr 5 do Umowy.

- Kary umowne mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego 
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy 
w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do pełnej wysokości szkody (obejmującej rzeczywiście poniesione szkody i utracone korzyści). Kwota utraconych korzyści zostanie wyliczona jako   iloczyn liczby kilowatogodzin, które nie zostały wyprodukowane w danym roku kalendarzowym w stosunku do liczby kilowatogodzin, które powinny były zostać wyprodukowane w tym okresie zgodnie z analizą produktywności, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 47)  oraz ceny uzyskanej przez Zamawiającego w aukcji OZE jednak nie wyższej niż cena referencyjna za dany rok opublikowana w rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w danym roku. Odpowiedzialność Wykonawcy za innego rodzaju utracone korzyści jest wyłączona.

- Strony postanawiają, że łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia (odpowiedzialność kontraktowa  lub deliktowa), jest ograniczona do kwoty 100% (sto procent) Wynagrodzenia umownego netto za realizację kompletnego zakresu Przedmiotu Umowy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

- Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku:

  - szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub

  - odpowiedzialności Wykonawcy w oparciu o art. 435 i art. 436 kodeksu cywilnego, lub

  - szkody na osobie (rozumianej m.in. jako śmierć, uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia), lub

  - innych przypadków wskazanych w Umowie.

§ 15

# POUFNOŚĆ

- Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane 
z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz 
w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

- Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

- które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego,

- które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności,

- które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji,

- których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz,

- które stanowią informacje powszechnie znane.

- W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

- Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w okresie 20 lat od dnia zawarcia umowy, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, a po tym okresie bezterminowo.

- Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie i zgodnie z żądaniem Zamawiającego zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania 
i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.

§ 16

# SIŁA WYŻSZA

- Strony zgodnie uznają, że Siła Wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:

      - klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;

      - akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy;

      - działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;

      - strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron;

- Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do  zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania  Umowy.

- Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 21 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.

- W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron  jest uprawniona  do rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 17

# ROZWIĄZANIE

- Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.

- Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem Cywilnym.

- Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 lub 6 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Wykonawca:

- nie rozpoczął prac w terminie bez uzasadnionej przyczyny,

- przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 10 dni roboczych,

- nie złoży w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie przedłuży jego obowiązywania w terminach określonych w Załączniku nr 8 do Umowy,

- pozostaje w opóźnieniu w należytej realizacji któregokolwiek z etapów  określonych w Harmonogramie przez okres przekraczający 30 dni roboczych,

- naruszy obowiązek zachowania ciągłości umowy ubezpieczenia, o którym mowa 
w § 12 Umowy,

- nie usunie wad przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym zgodnie z § 6 Umowy,

- nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym zgodnie 
z § 6 Umowy,

- podejmie działania zmierzające do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w sposób naruszający postanowienia Umowy,

- naruszy w sposób istotny swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, przez co należy rozumieć takie naruszenie Umowy, które zostanie na piśmie wskazane przez Zamawiającego i nie zostanie przez Wykonawcę usunięte w okresie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego pisemnego wskazania Zamawiającego,

- stanie się niewypłacalny,

- w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 2 ust. 3 i 6 Umowy.

- Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 120 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących na dzień odstąpienia, w tym także roszczeń 
o zapłatę kar umownych na podstawie § 14 Umowy.

- Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

- Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 lub 2 Umowy oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić także bez podawania przyczyn w terminie do dnia 29.02.2020 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku pisemnego wezwania do realizacji Umowy (§ 1 ust. 4 zd.3 Umowy), postanowienie niniejszego ustępu nie ma zastosowania.

§ 19

# PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

- Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, a w szczególności ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Przeniesienie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających 
z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

§ 20

# OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

- Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy Kapitałowej TAURON, której holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spółki publicznej, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.z 2018 r., poz. 757 , z późn. zm.), a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy.

- Zamawiający oświadcza, że w związku z posiadaniem przez Wykonawcę statusu spółki publicznej, Zamawiający wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.z 2018 r., poz. 757 , z późn. zm.), a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

§ 21

# PRZEDSTAWICIELE

- Strony ustanawiają następujących przedstawicieli do współpracy w ramach realizacji Umowy

1)ze strony Zamawiającego:

  - .... tel. , fax [(], e-mail [(],

  - [(], tel. [(], fax [(], e-mail [(].

2)ze strony Wykonawcy:

  - [(], tel. [(], fax [(], e-mail [(],

  - [(], tel. [(], fax [(], e-mail [(].

- Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do kontaktów roboczych, podpisywania protokołów.

- Przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony do składania i przyjmowania wiążących Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy.

§ 22

# ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

            - Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa, chyba że powyższe przepisy były należycie ogłoszone przed dniem podpisania Umowy, a także nastąpi zmiana decyzji administracyjnych wydanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, powodująca konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wówczas Zamawiający ma prawo do zmiany postanowień Umowy, w zakresie wynikającym z powyższych zmian.

- Niezależnie od postanowienia zawartego w ust.1 Strony są uprawnione do zmiany Umowy w szczególności w sytuacji, jeśli wystąpią następujące okoliczności:

    - wprowadzenie nowości technicznych korzystnych dla Zamawiającego niezbędnych do wprowadzenia w Przedmiocie Umowy,

    - zmiany w Przedmiocie Umowy korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia ekonomiczno - finansowego (np. obniżające koszty realizowania Umowy itp.),

    - działanie Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Przedmiotu Umowy,

    - konieczność powierzenia Podwykonawcom części zamówienia, która ujawni się dopiero w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn, których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć na etapie zawarcia Umowy,

    - kolizja realizowanego Przedmiotu Umowy z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego działaniami,

    - konieczność dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do terminów innych działań Zamawiającego bądź realizowanych na jego rzecz, nie będących w zakresie Przedmiotu Umowy,

    - opóźnienie wykonania etapu prac realizowanego przez innego wykonawcę (nie dotyczy Podwykonawców Wykonawcy lub dalszych Podwykonawców),

    - konieczność usunięcia z Terenu Budowy substancji i materiałów niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych konstrukcji podziemnych mających wpływ na terminową realizację Przedmiotu Umowy,

    - inne przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od Zamawiającego a zarazem niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu Umowy,

    - konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego,

- Strona wnioskująca o zmianę Umowy występuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmianę Umowy zawierającym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacją, co do wpływu na warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 
21 dni pisemnie ustosunkowuje się do wniosku o zmianę Umowy.

- Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:

  - oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy,

  - danych wskazanych w § 21 Umowy,

  - danych wystawcy i odbiorcy faktury a także danych adresowych dotyczących wystawiania i doręczania faktur,

- Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 23

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Wszelkie spory wynikłe z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających związek z Umową.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

- W wypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną intencją Stron.

- Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa od dniach roboczych należy pod tym pojęciem rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 14 sierpnia.

- Integralną część Umowy stanowią:

      - Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia

      - Załącznik nr 2 – Dokumentacja

      - Załącznik nr 3 – Harmonogram prac i odbiorów

      - Załącznik nr 4 – Wzory protokołów odbioru

      - Załącznik nr 5 – Zasady wynagradzania

      - Załącznik nr 6 – Plan ogrodzenia farmy PV Jaworzno

      - Załącznik nr 7 – Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek.

      - Załącznik nr 8 – Formy zabezpieczenia.

      - Załącznik nr 9 – Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy (wzór).

      - Załącznik nr 10 – Fragment mapy przebieg rurociągu ciepłowniczego Pole 1 i 2.

      - Załącznik  nr 11 Fragment mapy przebieg rurociągu ciepłowniczego Pole 4.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy

# „Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia”

Celem zamówienia jest kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 4095,36 kW  wraz z inwerterami, stacjami transformatorowymi, rozdzielnią SN, przyłączem elektroenergetycznym i ogrodzeniem zlokalizowanej w rejonie ul. Sportowej w Jaworznie - obręb: 277, działki o nr ewidencyjnym: 2/3 21/20, 21/25, 21/21, 21/9, 21/10, 21/18, 21/15, 21/29, 21/12, 21/13, 14/59, 21/14, 21/30, 21/33, 23 -

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Moduły fotowoltaiczne, inwertery, stacje transformatorowe, rozdzielnia SN określone w projekcie budowlano - wykonawczym zostały wskazane jako przykładowe. Dla tego rozwiązania Zamawiający uzyskał ostateczną decyzje zezwalająca na budowę farmy fotowoltaicznej.

W przypadku odstępstw od  zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych uzyskanych przez Zamawiającego – Wykonawca uzyska decyzje zamienne.

W przypadku zmian miejsca posadowienia konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych względem dostarczonego projektu budowlano - wykonawczego przez Zamawiającego, zalecane jest projektowane lokalizacji stołów, w sposób nie zmieniający położenia konstrukcji wsporczej paneli w bezpośrednim sąsiedztwie  rurociągów ciepłowniczych  (pole nr 1 rurociąg 2xDN350, pole nr 4 rurociąg 2xDN150), Załącznik nr 10 i 11 do umowy.

Posadowienie paneli

Dla zatwierdzonego projektu Zamawiający przewiduje posadowienie stołów na płytach MON (pośrednie), w miejscach gdzie nie występuje kolizja z infrastrukturą podziemną Zamawiający dopuszcza  zmianę posadowienia z pośredniego na bezpośrednie. Zamawiający dysponuje Planem Zagospodarowania Terenu po byłej elektrowni Jaworzno I.

Uzupełnienie wymagań zawartych w projekcie wykonawczym oraz kosztorysach inwestorskich:

Panele

- powinny posiadać dodatni współczynnik tolerancji mocy.

- powinny posiadać  Certyfikaty zgodne z CE, TUV, MCS, IEC61215, IEC61730.

- Degradacja (spadek mocy panelu) nie większa niż 3% w pierwszym roku eksploatacji..

- Degradacja w kolejnych latach nie większa niż 0,7% rocznie.

Inwertery

- inwertery powinny  posiadać interfejsy komunikacyjne – Ethernet

Przewody DC

Wymagana dedykowane kable dla instalacji fotowoltaicznych, posiadające odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Analiza produktywności

Analizę  należy wykonać w programie   Pv*Sol  w wersji nie starszej niż premium 2018 (R6). Dane klimatyczne należy przyjąć dla stacji Jaworzno Power Station (1999-2010).

Analizę produktywności wykonać zgodnie z  obliczeniami zawartymi w projekcie budowlano – wykonawczym z rozdzielczością danych co 1 h) dla rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę. Analizę produktywności udostępnić w wersji z programu PV*Sol w celu weryfikacji przyjętych założeń do obliczeń.

Zamawiający wymaga aby karty katalogowe:

- Ogniwa  fotowoltaicznego,

- Inwertera,

- Transformatora,

oferowane  przez Wykonawcę były  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Producenta lub autoryzowanego Przedstawiciela handlowego.

Zdalne monitorowanie pracy instalacji (Utwory licencjonowane)

- monitorowanie zdalne w trybie on-line interfejs dla inteligentnego licznika energii z wizualizacją efektywności,

- urządzenie musi zbierać dane z falowników po stronie systemu informując o statusie instalacji  w danym momencie.

Zabezpieczenia techniczne farmy

Ogrodzenie panelowe, systemowe, podmurówka wykonana z prefabrykatów – wysokość ponad teren 20 cm, fundament 40 cm. Panele ogrodzeniowe o szerokości max 2500 mm i wysokości min 2000 mm, wymiary oczek max 200x50 mm w układzie pionowym, średnica drutu min 5 mm w pionie i min 8 mm w poziomie. Panele wykonane z drutu ocynkowego i powleczone proszkiem poliestrowym. Panele ogrodzeniowe winny mieć min 2280 mm nad poziom terenu  mocowanie panelu na śruby. Słupy ocynkowane od wewnątrz i na zewnątrz zgodnie z normą EN 10147, a następnie pokryte warstwą podkładową i proszkiem poliestrowym. Słupy posadzone na fundamentach punktowych, minimalne zakotwiczenie 800 mm. W miejscu połączenia panelu ogrodzeniowego z furtką fundament ma mieć minimum posadowienia 1100 mm głębokości. stalowych. Bramy wjazdowe – stalowe, dwuskrzydłowe bez automatyki otwierane ręcznie zamykane kłódką patentową z certyfikatem klasy piątej.

Zarówno płot jak i bramy należy dodatkowo wyposażyć w drut ostrzowy „barbed tape” w formie podwójnej spirali (helisy) na wysięgniku.

Plan ogrodzenia farmy przedstawiono w załączniku nr 6 do umowy.

System dozoru wizyjnego i system sygnalizacji SSWiN

- zamontowanie wokół obiektu dobrze widocznych tablic informacyjnych „Obiekt monitorowany całodobowo”.

- system dozoru wizyjnego na teren inwestycji wraz z możliwością podglądu a sygnały z zaprojektowanych urządzeń wprowadzić do sieci z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury sieciowej na terenie TAURON Wydobycie  S.A.

- obszar planowanej inwestycji powinien być odpowiednio oświetlony, tak aby przekazywany w nocy obraz umożliwiał prawidłową identyfikację zdarzenia.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 2

„Dokumentacja”

- Decyzja DoŚU  KS-SR.6220.16.2018

- Decyzja PnB nr 691/2018

- Projekt budowlany

- Analiza produktywności

- Projekt wykonawczy (opis oraz wszystkie załączniki graficzne, mapowe)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Wytyczne w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjne w TUARON Dystrybucja S.A. wersja 5

Załącznik nr 3

# HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Harmonogram rzeczowo – finansowy dla zadania pn. „Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 4095,36 kW zlokalizowanej w rejonie ul. Sportowej w Jaworznie - obręb: 277, działki o nr ewidencyjnym: 2/3 21/20, 21/25, 21/21, 21/9, 21/10, 21/18, 21/15, 21/29, 21/12, 21/13, 14/59, 21/14, 21/33, 21/30 23 - w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany”

| Etapy płatności | Opis etapu realizacji | Data przekazania do odbioru | Wartość etapu realizacji netto / % | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie (w tym niwelacja całego terenu budowy) |  | ……/4% |  |
| 2 | Wykonanie prac elektrycznych związanych z podłączeniem paneli, inwerterów oraz ułożeniem kabli nn | ……… | ……/3% |  |
| 3 | Dostawa, montaż płyt betonowych oraz konstrukcji wsporczej-dwupodporowej | ……… | ……/10% |  |
| 4 | Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych | ……… | ……/43% |  |
| 5 | Dostawa i montaż inwerterów | …….. | ……/10% |  |
| 6 | Wykonanie prac elektrycznych SN w tym dostawa oraz montaż stacji SN, stacji kontenerowych (3 sztuki) ułożenie kabli SN, testy |  | ……/5% |  |
| 7 | Wykonanie ogrodzenia, oświetlenia oraz monitoringu farmy |  | ……/5% |  |
| 8 | Rozruch farmy, odbiór końcowy oraz przekazanie farmy do Eksploatacji, uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie, opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz instrukcji współpracy ruchowej elektrowni z siecią operatora. |  | ……./20% |  |
| SUMA | ..…/100,00% |  |

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 4

# „Wzory protokołów odbioru”

| (logo Wykonawcy) | Umowa | TAURON Wytwarzanie Sp. z o. o. |
| --- | --- | --- |

PROTOKÓŁ ODBIORU  KOŃCOWEGO  I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI

(POKiPE)

....................................................., dnia ...........................

Protokół  nr OKiPE /.................../................./.......

Część I: Wstęp

Komisja w składzie:

- Przedstawiciele Zamawiającego

- …………………….

- ……………………….

- Przedstawiciele Wykonawcy

- ………………….

- …………………

Dokonała odbioru zadania inwestycyjnego opisanego w części II i części II.

Komisji dokonującej odbioru końcowego przedstawione zostały następujące dokumenty:

- ……………………….

- ………………………….

- ………………………..

Część II: Ogólna charakterystyka inwestycji

Nazwa zadania inwestycyjnego: „ Odbudowa mocy wytwórczych – Budowa Jednostki Wytwórczej OZE w TAURON Wytwarzanie S.A. oddział Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II”.

Podstawowe informacje o inwestycji:

- Inwestor (Zamawiający):

……………………………

- Wykonawca:

…………………………………

Użytkownik: …………………………..

Część III: Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru:

- Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanego obchodu ustalono, że przedmiotem odbioru końcowego i przekazania-przejęcia do użytkowania jest inwestycja o wartości całkowitej ………………………………………….. w rezultacie, której powstały następujące obiekty (środki trwałe):

Tutaj należy wkleić odpowiedni wykaz środków trwałych

- Przedmiot odbioru został wykonany w okresie od ………………. do …………………… zgodnie 
z zapisami w dzienniku budowy.

- Przedmiot odbioru został wykonany na podstawie umowy z Wykonawcą

- Odbierany obiekt posiada/nie posiada usterki wg. załączonych protokołów przekazania do eksploatacji podpisanych z poszczególnymi Wykonawcami.

- Strony uczestniczące w odbiorze stwierdzają, że przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną, zawartymi umowami i odpowiada przeznaczeniu.

- Komisja przyjmuje przedmiot odbioru i przekazuje Zamawiającemu do Eksploatacji.

Okres gwarancji trwa : ………..miesięcy.

Podpisy Komisji:

- ……………………………………………………………                  8.       ……………………………………………………………

2.      ……………………………………………………………                   9.      ……………………………………………………………

3.       ……………………………………………………………                  10.     ……………………………………………………………

4.       ……………………………………………………………                  11.     ……………………………………………………………

5.       ……………………………………………………………                 12.     ……………………………………………………………

6.       ……………………………………………………………                 13.     ……………………………………………………………

7.       ……………………………………………………………

Ustalenia Komisji akceptuję

……………………………………………………………

| (logo Wykonawcy) | Umowa | TAURON Wytwarzanie Sp. z o. o. |
| --- | --- | --- |

PROTOKÓŁ ZAKOŃCZENIA ETAPU REALIZACJI (PZER)

Miejsce,.......................dnia........................

Protokół odbioru

robót / dostaw / usług*

nr...............................................................................

Symbol Firmy / nr kolejny /miesiąc/  rok/

| Nr Zamówienia | ID Projektu | Lp działania |
| --- | --- | --- |

Komisja w składzie:

1. Przedstawiciele Zamawiającego:

2. Przedstawiciele Wykonawcy

3. Przedstawiciele inni:

1) Komisja stwierdza co następuje:

a) zakres wykonanych robót/dostaw/usług*  jest zgodny z zapisami umowy/kontraktu/zlecenia*  nr ................ z dnia ....................

| (logo Wykonawcy) | Umowa | TAURON Wytwarzanie Sp. z o. o. |
| --- | --- | --- |

b) dokonała odbioru następującego zakresu robót / dostaw / usług*

| L.P. | Rodzaj robót/dostaw/usług* z podaniem pozycji Harmonogramu Rzeczowo Finansowego Wykonawcy załącznik nr…… do umowy/kontraktu/zlecenia* nr …………….z dnia…………… | Wartość netto wykonanych robót/dostaw/usług* stwierdzonych tym protokołem w PLN | Określenie stopnia realizacji: -odbiór częściowy - odbiór końcowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

c) ogólny stan realizacji umowy/kontraktu/zlecenia* na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie:

| Wartość umowy/kontraktu/zlecenia*netto w PLN | Wartość netto robót, dostaw, usług narastająco wg poprzedniego protokołu w PLN | Wartość netto zrealizowanych robót, dostaw, usług wg pkt 1 b niniejszego protokołu w PLN | Pozostała do realizacji wartość umowy/kontraktu/zlecenia* netto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

2) Do wykonanych robót / dostaw / usług*  zgłoszono/ nie zgłoszono* uwag/i.

3) Wykonawca stwierdza, że jakość zrealizowanych robót / dostaw / usług*  jest zgodna z wymaganiami umowy/kontraktu/zlecenia*  nr…...........…… z dnia …......………….

4) Wykonane roboty/dostawy/usługi*  objęte niniejszym protokołem są podstawą do wystawienia faktury.

5) Protokół ten został sporządzony na podstawie następujących  załączników:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

6) Podpisy:

1.

2.

3.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach

### PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO BRANŻOWEGO (POCB /R/D/U)

### ..........................................................., dnia ............................

### Protokół  nr OCB /R/D/U* /.................../................./........

### Odbioru  częściowego  branżowego robót / dostaw / usług*

Obiekt : ................................................................

Przedmiot odbioru: .......................................................................................................................................

Poz. Harmonogramu realizacji......................................................................................................................

Poz. Harmonogramu rzeczowo-finansowego: ..............................................................................................

(pole obowiązkowe, wskazać etap realizacji Kontraktu / Umowy / Zlecenia)

Projekt / Wykaz / Zestawienie*   nr: .......................................................................................

Branża: .................................................................................................

Zakres/opis wykonanych robót / dostaw / usług* objętych protokołem :

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Odbioru dokonali:

- Zamawiający 	- TAURON Wytwarzanie Sp. z o.o.

- Wykonawca 		- .......................................................................

- ................................	- .......................................................................

Komisja w składzie:

- ......................................................... - Kierownik Budowy

- ......................................................... - Branżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

- ......................................................... - Branżowy Specjalista Zamawiającego

- ......................................................... - Kierownik Robót Wykonawcy

- ......................................................... - Branżowy Specjalista Wykonawcy

- ......................................................... - Specjalista KJ Wykonawcy

- ......................................................... - .............................................................................

- ......................................................... - .............................................................................

przy udziale:

1. ..........................................................  - Przedstawiciel ................................................

2. ..........................................................  - Przedstawiciel ................................................

- na podstawie przedłożonych dokumentów:

............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- po przeprowadzeniu dokładnej kontroli wykonanych robót / dostaw / usług* pod kątem zgodności z dokumentacją i spełnienia wymagań jakościowych:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

stwierdza, że:

- wymienione na wstępie roboty/dostawy/usługi* zostały/nie zostały* wykonane zgodnie

z Projektem / Wykazem / Zestawieniem*  nr .....................................................................................

- postawione wymagania jakościowe zostały  / nie zostały* spełnione

- w trakcie odbioru został / nie został * sporządzony Wykaz Usterek

Postanowienia Komisji:

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz ustaleń Komisji zawartych w niniejszym protokole, dokonano odbioru ww. robót/dostaw/usług* z wynikiem:

  - pozytywnym* / negatywnym*

Inne uwagi Komisji:

....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Załączniki do protokołu:

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji:

1.............................................................	5...................................................................

2............................................................	6...................................................................

3............................................................	7...................................................................

4............................................................	8...................................................................

Podpisy pozostałych osób uczestniczących w odbiorze:

1.   ............................................................

2.   ............................................................

Odebrane niniejszym protokołem roboty, dostawy lub usługi (przedmiot odbioru) pozostają nadal w gestii i pod pieczą Wykonawcy, aż do momentu przejęcia Przedmiotu Kontraktu przez Zamawiającego.

Załącznik nr 5

# „Zasady wynagradzania”

            - Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie [(] złotych netto, powiększonej o podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

            - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, jest stałe i nie podlega zmianie przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.

            - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje prace niewskazane bezpośrednio przez Zamawiającego, lecz konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

            - Wielkość, o której mowa w ustępach poprzednich jest stawką netto. Do wynagrodzenia Wykonawcy doliczony zostanie  podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 7

„Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek”

UWAGA:

NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK (TJ. POLISY) DOSTARCZA WYKONAWCA

Załącznik nr 8

# „Formy zabezpieczenia”

      - Zabezpieczenie należytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy oraz obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi wynosi ………………… złotych (słownie:…………………….. złotych).

      - Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę 
w formie [(] najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

      - Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu Zabezpieczenia należytego Wykonania Umowy, zwróci Wykonawcy wadium. Na wniosek Wykonawcy wadium wniesione 
w pieniądzu oraz naliczone od kwoty Wadium odsetki bankowe, Zamawiający zalicza na poczet Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

      - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank mBank S.A. nr 81 1140 1078 0000 2169 3800 3001   	z adnotacją: „Budowa Farmy Jaworzno”.

      - Zabezpieczenie w formie Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną bez sprzeciwu na pierwsze pisemne żądanie (bez konieczności akceptacji roszczeń Zamawiającego przez Wykonawcę), sporządzoną 
w języku polskim oraz wystawioną przez Bank lub Ubezpieczyciela z siedzibą w Polsce lub za granicą, lecz mający odział w Polsce.

      - Zabezpieczenie w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43- 603 Jaworzno, Biuro Koordynacji Rachunkowosci i Obsługi Finansowej, pokój B111, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 11:00 wraz z potwierdzeniem, iż składany dokument podpisany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wystawiającego zabezpieczenie.

      - Strony postanawiają, że zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy w tym  roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi – w każdym przypadku z uwzględnieniem odsetek, kar umownych i kosztów wykonania zastępczego.

      - Jeżeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepieniężnej, to będzie ono sporządzone i będzie interpretowane zgodnie z prawem polskim. Dodatkowo Wykonawca zapewni, że wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.

      - Treść Zabezpieczenia jak również wybór Gwaranta musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy wynosi 100% wysokości zabezpieczenia wskazanej w ust. 1 z czego 70 % zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy za należycie wykonany, przez co rozumie się podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, a w przypadku odbioru z zastrzeżeniem podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego notatki potwierdzającej prawidłowe usunięcie przez Wykonawcę zastrzeżeń.

      - Kwota pozostała po zwrocie zabezpieczenia dokonanego zgodnie z zapisami poprzedniego ustępu służy zabezpieczeniu  roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i  wynosi 30% wysokości zabezpieczenia wskazanego  w ust. 17.1 i zostanie zwrócona   Wykonawcy po upływie 15 dnia po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi za wady, a w przypadku różnej długości okresu gwarancji i okresu rękojmi – po upływie 15 dnia po zakończeniu dłuższego z tych okresów.

      - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, za datę zwrotu zabezpieczenia w pieniądzu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia zabezpieczenia w terminie 14 dni tak, aby w pełnym okresie wskazanym w ust. 10 i 11 powyżej obejmowało ono wielkościom tam wskazanym.

      - W ramach obowiązku udzielenia Gwarancji na zasadach określonych w ustępach powyżej, Wykonawca może przedłożyć kilka dokumentów gwarancyjnych, z których każdy obowiązywać będzie przez czas krótszy aniżeli łączny okres obowiązywania zabezpieczenia wskazany w ustępach powyżej, pod warunkiem dostarczenia kolejnej gwarancji z okresem obowiązywania od dnia następnego po okresie ważności gwarancji poprzedniej, jeżeli łączny okres tak udzielonych gwarancji oraz ich kwoty pokrywać się będą z okresami i wysokością zabezpieczenia wskazanymi w ustępach powyżej. Kolejne gwarancje mogą być wystawiane przez różne podmioty. Kolejna Gwarancja dostarczona będzie na 15 dni przed upływem terminu ważności poprzedniej Gwarancji. W razie niedostarczenia zabezpieczenia w powyższym terminie Zamawiający ma prawo skorzystać z posiadanego, dotychczasowego zabezpieczenia

      - Wykonawca, w zależności od formy, w jakiej wniesie zabezpieczenie, pisemnie wskaże przed planowanym terminem zwrotu zabezpieczenia, dokładny adres lub nr rachunku bankowego na który Zamawiający powinien dokonać zwrotu. W przypadku braku pisemnej informacji, o której mowa powyżej, Zamawiający zwróci zabezpieczenie 
w oparciu o posiadane informacje i dotychczasowe dane Wykonawcy – w takim przypadku Zamawiający nie odpowiada za aktualność danych dotyczących Wykonawcy

      - W przypadku przedłużenia okresu realizacji wykonania prac, jak również wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji oraz przedłużenia terminu usunięcia usterek i wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przedłużyć zabezpieczenie, analogicznie o okres pokrywający czas przedłużenia.

      - Wykonawca w przypadku przedłużenia okresu gwarancji – najpóźniej na 15 (słownie piętnaście) dni przed upływem terminu ważności posiadanego, dotychczasowego Zabezpieczenia na okres gwarancji – jest zobowiązany na swój koszt do przedłużenia okresu zabezpieczenia. Niewypełnienie tego warunku daje Zamawiającemu prawo do skorzystania z posiadanego, dotychczasowego Zabezpieczenia. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić Wykonawcy kwotę odpowiadającą wartości, z jakiej skorzystał z posiadanego Zabezpieczenia:

- po doręczeniu przez Wykonawcę Zabezpieczenia na przedłużony okres gwarancji, bądź też,

- po upływie przedłużonego okresu gwarancji (pomniejszoną o ewentualne wypłaty roszczeń), jeżeli Wykonawca w ogóle nie dostarczył Zabezpieczenia na przedłużony okres gwarancji.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1  na jedną lub kilka form dopuszczalnych przez Zamawiającego. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga formy aneksu, a Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 9

„WYKAZ ODPADÓW wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy (wzór)”

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość wytworzonych odpadów [Mg] | Data wytworzenia /odbioru | Miejsce wytworzenia | Wytwórca odpadu (W/P) | Nazwa i adres podwykonawcy | Sposób zagospodarowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie:

Nazwa i adres Wykonawcy:

W - wykonawca

P - podwykonawca

# Footnotes

data i podpis Wykonawcy